Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Киселёвского городского округа

«Средняя общеобразовательная школа №30»

ШКОЛА 30

ПРИКАЗ

от 14.04.23 г. №146

|  |
| --- |
| Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования |

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413», приказом министерства образования Кузбасса от 10 апреля 2023 г. «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования» и в целях обеспечения перехода на обновленный ФГОС СОО с 1 сентября 2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к введению ФГОС СОО (Приложение 1).
2. Назначить школьным координатором - ответственным за организацию работы по введению ФГОС СОО Моздукову Наталью Олеговну, заместителя директора по УВР.
3. Создать рабочую группу по переходу на обновленный ФГОС СОО с 1 сентября 2023 г. (далее – рабочая группа) в следующем составе:

- Моздукова Н.О., заместитель директора по УВР;

- Тыщенко О.В., заместитель директора по ВР;

- Литасова О.Г., руководитель МО учителей русского языка и литературы;

- Боровикова И.Н., руководитель МО учителей естественно-научного и

гуманитарного циклов;

- Медведева Г.П.., руководитель МО учителей физико-математического цикла;

- Белолипская Е.Д., библиотекарь.

1. Рабочей группе обеспечить введение ФГОС СОО в 10-ых классах, принятых на обучение по программам среднего общего образования, с 1 сентября 2023 г.
2. В срок до 20.04.2023 года провести самодиагностику готовности к введению ФГОС СОО.
3. В срок до 15.04.2023 года организовать информирование родителей (законных представителей) обучающихся, о переходе с 1 сентября 2023года на обучение по обновленному ФГОС СОО обучающихся 10 классов посредством проведения родительских собраний и размещения информации на сайте школы ответственным за ведение школьного сайта.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы Л.В. Ячменева

С приказом ознакомлены:

Моздукова Н.О.

Тыщенко О.В.

Литасова О.Г.

Боровикова И.Н.

Медведева Г.П.

Белолипская Е.Д.

Горбунова Е.Н.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу №146 от 14.04.2023 |

**План-график**

**перехода к осуществлению образовательной деятельности на ФООП в ШКОЛЕ 30**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Организационно**–**управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС** | | | |
| Определение состава рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки к переходу на обновленный ФГОС СОО | апрель | Ячменева Л.В. | Создана рабочая группа |
| Рассмотрение вопросов введения обновленного ФГОС СОО на заседании методического совета | апрель | Моздукова Н.О. | Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО. Синхронизированы действия школьных МО |
| Проведение совещаний с руководителями МО, производственных совещаний с педагогами, работающими на уровне среднего общего образования, по организационному и методическому сопровождению перехода на обновленный ФГОС СОО | Апрель - август | Моздукова Н.О. | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации. |
| Проведение методических консультаций для учителей-предметников, работающих в 10-11 классах | Апрель - август | Руководители МО | Обеспечены оперативность подготовки к реализации обновленного ФГОС СОО |
| Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | апрель | Рабочая группа | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного  ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | апрель | Директор школы  Рабочая группа | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| Проведение экспертизы локальных актов школы на соответствие требованиям обновленных ФГОС СОО | Май-июнь | Рабочая группа | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
|  |  |  |  |
| Организация взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Май-август | Директор школы | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и  личностных  образовательных  результатов |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | |
| Издание приказа об утверждении актуализированных в соответствии с требования обновленным ФГОС СОО локальных актов школы в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, директор | Нормативная база ОО приведена в соответствие с действующим законодательством в сфере образования |
| Получение согласия родителей (законных представителей) на обучение по обновленному ФГОС СОО (в 10 класс) | июнь - август 2023 |  | Соблюдены права участников образовательных отношений |
| **III. Методическое е обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | |
| Организация деятельности МО учителей – предметников по вопросам введения обновленных ФГОС | Май-декабрь 2023 | Руководитель рабочей группы | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам. |
| Организация участия администрации, педагогов школы в совещаниях Министерства образования Кузбасса, УО КГО по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО | Апрель-август | Директор, руководитель рабочей группы | Создана единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП |
| Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения обновленных ФГОС СОО | Май-август | Руководитель рабочей группы | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП |
| Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн  конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным  предметам, соответствующих  требованиям обновленного ФГОС СОО | Июнь-август | Руководитель рабочей группы | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся.  Организация  использования учителями-предметниками  федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Рабочая группа | Оказана методическая помощь учителю, администрации ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | |
| Обеспечение повышения  квалификации педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего общего образования | апрель-август | Руководитель рабочей группы | Готовность педагогических работников к реализации рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС СОО и ФООП СОО |
|  |  |  |  |
| **V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | |
| Проведение самообследования готовности к введению обновленного ФГОС СОО | апрель | Руководитель рабочей группы | Определен уровень готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| Организация и проведение инвентаризации библиотечного фонда. Сопоставление результатов с требованиями ФГОС СОО и ФПУ | Февраль | Библиотекарь | Сформирован заказ на учебники для 10 - 11 класса, соответствующие обновленным ФГОС и ФПУ на 2023-2024 уч. год |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | |
| Информирование родительской общественности о введении обновленного ФГОС | Апрель, август | Члены рабочей группы, классные руководители | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного  ФГОС СОО  Привлечение родительской и широкой общественности к реализации обновленных ФГОС общего образования |
| Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта школы | До 1 мая | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |